青华乡云岭肉牛优势特色产业集群202年续建方案

根据《巍山县农业农村局关于印发巍山县云岭肉牛优势特色产业集群2023年续建方案的通知》（巍农发〔2023〕）29号），为了提高青华乡肉牛产业规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化程度，推动青华乡特色肉牛产业高质量发展，准确定位青华乡在巍山优质肉牛产业集群建设中的地位和作用，合青华乡实际，特制定本方案。

一、项目概况

（一）项目名称：青华乡云岭肉牛优势特色产业集群2023年续建项目

（二）项目主管单位：巍山县农业农村局

（三）项目实施单位：青华乡人民政府

（四）项目建设单位：巍山县民胜村集体产业发展合作社

（五）建设性质：新建及改扩建

（六）建设地点：巍山县青华乡

（七）建设内容与规模：采取先建后补的方式，建扶持优质肉牛养殖户60户（其中：示范户50户、适度规模户10户），建设标准化牛舍4200平方米、化粪池630立方米、集粪池630立方米，制作全株玉米青贮饲料2450吨，开展养牛技术培训60人次，存栏肉牛700头。

（八）建设期限：2023年9月—2023年12月

（九）投资概算及资金筹措：项目建设总投资525万元，其中：申请中央财政农业生产发展专项资金175万元，自筹资金350万元。

二、项目建设条件

（一）肉牛产业发展情况。肉牛产业是青华乡重点培育的传统产业和优势产业，也是发展基础较好，产业化程度较高的产业之一，截至目前，我乡肉牛存栏12850多头，出栏5664头，肉牛产业是我乡经济增长的新亮点。

（二）项目建设条件。鼓励民胜村集体产业发展合作社带动辖区内有条件的农户发展肉牛养殖。乡农业综合服务中心畜牧组进行核查，确定项目户并进行公示，项目户须具备以下条件：一是用于该项目建设用地必须合法合规。二是项目建设必须符合环保要求。三是项目建成后示范户每户存栏肉牛不低于10头，其中改良能繁母牛不低于5头；适度规模户每户存栏肉牛不低于20头，其中改良能繁母牛不低于10头。

三、项目建设目标、地点和内容

（一）项目建设预期目标。通过项目实施，优质肉牛养殖户达60户，其中：示范户50户、适度规模户10户，肉牛存栏达700头（其中能繁母牛350头）。

（二）项目建设地点和内容

1. 项目建设地点：巍山县青华乡。

2. 建设内容：采取先建后补的方式，扶持优质肉牛养殖户60户（其中：示范户50户、适度规模户10户），建设标准化牛舍4200平方米、化粪池630立方米、集粪池630立方米，制作全株玉米青贮饲料2450吨，开展养牛技术培训60人次，存栏肉牛700头。其中：示范户50户，户均建设标准化牛舍60㎡、化粪池9m3、集粪池9m3，制作全株玉米青贮饲料35吨，存栏肉牛10头；适度规模户5户，户均建设标准化牛舍120m2、化粪池18m3、集粪池18m3，制作全株玉米青贮饲料70吨，存栏肉牛20头。

四、资金补助

各项目建设主体完成建设任务后向县农业农村局提出验收申请，根据提出验收申请的先后顺序由项目建设领导小组组织相关部门进行验收，验收结果达到合格的，经进行公示等相关程序后兑付补助资金。补助养殖户175万元（其中示范户每户补助2.50万元，适度规模户每户补助5.00万元）。

五、时间进度安排

2023年9月，形成乡级项目实施方案；

2023年10月— 2023年11月，完成项目所有建设内容；

2023年12月，收集整理项目档案资料，完成项目验收，兑付补助资金。

六、效益分析

（一）经济效益。通过项目实施，助推青华乡肉牛产业发展，肉牛存栏增加0.32万头，每头以300公斤，每公斤以38元计，能增加产值3648万元；出栏数增加0.15万头，每头以450公斤，每公斤38元计，能增加农民收入2565万元。项目实施完成后，每年能为农民增加经济效益5280万元。

（二）社会效益。肉牛产业是一个劳动密集型产业，其产业链长，市场供不应求，且价格波动较小，它能横跨城乡，联系种植、养殖和加工销售，有机连接饲草饲料种植、肉牛饲养、肉品加工和市场销售等多个环节的劳动，为脑力劳动者和体力劳动者、城市劳动力和农村劳动力人员创造大量的就业机会。项目的实施解决了小农经济造成的布局分散、产销信息不对称的弊端，培养造就了一批科技致富带头人，以点带面，明显改善项目区科学种养殖水平，扶持了当地专业合作社健康发展，壮大农业产业的同时，由于肉牛产业的低投入、高收益而吸引其它行业闲散资金的投入，从而形成各行各业相互促进、相互拉动的良性互动机制，为农村经济可持续发展增添了后劲，为振兴乡村战略奠定坚实基础。

（三）生态效益。肉牛产业的发展，其副产物是牛粪、尿，产生的粪便，通过堆捂发酵、入化粪池处理，达到废物循环利用和节能减排的目的，改变过去脏、臭、蚊蝇乱飞的养殖环境；液态的尿和污水通过三级化粪池处理达到达标排放。通过畜牧综合配套技术的推广，种草养畜，发展节粮型畜牧业，农民养殖效益提高，大量农作物秸秆过腹还田，避免了由于焚烧造成的环境污染，大量畜禽粪便的使用减少了化肥的施用量。畜牧业的发展，推动了种植业、加工业发展，促进了“畜多、肥多、粮多、钱多”的良性循环，对巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接具有重要意义。

附件：1.青华乡云岭肉牛优势特色产业集群2023年建设项目管理组及技术指导组

2.青华乡云岭肉牛优势特色产业集群2023年建设项目领导组