**青华乡2023年农业工作开展情况**

2023年，在乡党委政府和县农业局的领导下，以及各级各部门的大力支持下，农综站全体职工积极主动，兢兢业业，齐心协力，圆满完成了既定的目标任务，并取得了一定的成效，现将一年来的工作开展情况作如下总结：

**一、工作开展情况**

（一）农技推广工作

1、大春生产

（1）2023年大春农作物总播种植面积36500亩，其中粮食作物种植面积31300亩，分别为水稻1800亩、玉米25000亩、杂粮4200亩、薯类200亩、大豆100亩。

（2）经济作物总播种植面积5200亩，分别为烤烟3100亩、蔬菜500亩、药材860亩、青饲料（青贮玉米）740亩。

2小春生产

（1）2023年小春粮食作物总播种植面积18600亩，其中粮食作物种植面积13700亩，分别为小麦1500亩、蚕豆6400亩、杂粮5000亩、薯类800亩；

（2）经济作物总播种植面积4900亩，分别为蔬菜800亩、红花3500亩、青饲料（饲草）600亩。

（二）农机管理工作

1、农机安全是整个安全生产重要组成部分,我组在宣传《交通安全法》的同时,利用街天等有利时机进行机动车等安全知识讲解,宣传农机安全操作规程及道路交通法，消除农机事故隐患，并与拖拉机驾驶员签定安全责任承诺书；发放农机安全手册200多分。组织安排好收播时期大型农机具跨区作业事务，协贴上级部门做好对农机具销售、经营市场的清理整顿，使其规范化。

2、积极宣传农机购置补贴政策，完成农机购置补贴业务。2023年我乡共完成农机补贴390台，补贴资金49.08万元，补贴受益户375户。

（三）农经工作

1、完成了2023年农村经济统计的季报、年报工作;

2、完成了2个县级示范家庭农场（巍山县段廷祥家庭农场、巍山县青华乡祥红养殖家庭农场）的申报和规范化指导。

（四）惠农补贴工作

1、实际种粮农民一次性补贴

2023年我乡实际种粮农民一次性补贴共补贴农户4054户，补贴面积45000亩，补贴资金182000元，截至6月7日，全部兑付到户，兑付率100%。

2、中央耕地地力保护补贴

2023年我乡地力耕地保护补贴共补贴农户4080户，补贴面积47220.33亩，补贴资金3991900元，截至6月21日全部已兑付到户。兑付率100%。

（五）人居环境整治工作

1、2023年以来我乡共新建改厕3279座，公厕20座，户厕1205座；

2、完善厕所革命，开展厕所排查整改工作。青华乡有厕3279座，无厕930户。其中无害化卫生厕所1205户，普通卫生厕所1044户，非卫生厕所368户。排查整改出2018年以来新建、改建的问题公厕4个，问题户厕56个。现都已全部整改验收，问题厕所已清零。

3、完成了2023年8个自然村州级绿美村庄建设的目标。2023年完成了美丽庭院318户。

（六）政策性农业保险工作

完成政策性农业保险（种植业险）：投保了玉米28871亩，农户自缴保费51967.8元，水稻投保了87亩，农户自缴保费234.9元，农村居民财产人身组合险1852户，农户自缴保费222240元。全年我乡农户上缴保费274442.7元，我乡玉米受灾4446.5亩，目前理赔清单已全面核实，正在申请理赔兑付。农房受灾28户，15户已得到理赔，金额15000元，13户暂未理赔。

1. 高标准农田建设工作

 1、完成情况

项目分别在五星、箐民、青和、银厂、漾江实施。总建设面积为10000亩，总投资1500万元，目前完成情况如下，

（1）农耕道路：扩建农耕道路72.8千米，新建31千米，合计103.8千米，完成桥梁2座，安装涵管2150米，完成沉沙井365个，完成涵洞14个，硬化道路还未开工。

（2）完成改扩建库塘3座，取水坝3座，田间沟渠还未开工。

（3）完成蓄水池10个，配套管网6.38千米。

（4）农田输配电项目已完工。

（5）发放生物有机肥 998.2 吨。

完成工程投资约726万元，占规划的48.4%

1. 农村宅基地联审联批联管工作，

2021年11月30日成立青华乡农村宅基地联审联批联管工作领导小组及办公室至今，共收到77户的农村宅基地和建房申请，审批16户，审批率20.8%，均为原址翻建。

有宗地平面位置图的10户，未作测绘要求外，共进行第三方测绘57户，测绘结果有占用建设用地的，有占用林地的，有占用园地的，有占用一般耕地的，有占用永久基本农田的，有混合占用的，目前已有56套测绘资料送交自然资源管理所，待分类后分别提出处置方案，完善申请材料。

在77户申请中，涉及原址翻建的44户，因未做测绘退回申请3户（字文军、茶凤金、罗本兴）；改扩建9户，均有测绘资料；异址新建24户，退回申请10户，其中杨家明户不符合一户一宅原则；罗文才、李光宏、字加生、字阿满（基础已浇筑）、陈学森（基础已浇筑）、卢镜（已完工）、罗庭彪（已完工）、司志勇（已完工）、王新等9户均占用永久基本农田。

（九）农作物防治工作

 根据县级集中连片、整村推进、重点用于玉米病虫害重发区的补助原则，结合我乡实际情况和政策性农业保险受灾数据，确定此次补助行政村为漾江村，统防统治区为大灰窑组。抓好玉米重大病虫害防控工作为原则开展工作。在漾江村发放物资（具体包括：苯醚甲环唑12000袋（40件），甲维.虫螨腈12000瓶（60件）。）

涉及补助种粮大户及农户共401户，补贴面积4000亩，补助资金2.88万元。

**二、存在的问题**

（一）农技推广员老龄化、且后备专业技术力量不足，整体专技人员的水平素质还需不断提升。

（二）土地流转不规范，存在流转无合同和权属不清等问题。

（三）农业主导产业主导优势不明显。

**三、明年的工作计划**

（一）农经工作

1、更加注重专业技术的提升，用更专业、更细心的工作态度来不断提升每一个单据、每一个数据的质量。

2、积极培养新型经营主体，抓好示范合作社、示范家庭农场、示范户的标杆作用。

（二）农机管理工作，实行两手抓，一手抓推广，切实推广适应当地农业的新机械；一手抓安全，大力宣传安全生产，全面排查农机安全隐患。

（三）农技推广工作

1、深入田间地头做好农情调查统计，及时对病虫草鼠害做出预测预报，为指导农业生产决策提供服务。

2、协助乡村振兴办积极抓好柠檬生产管理工作。

（四）持续抓政府和部门的各项工作

1、加快高标准农田建设的扫尾工作。

2、加快政策性保险工作的理赔进度。

3、全面提升人居环境。

4、持续抓好宅基地联审联批工作。