青华乡2023年监测对象及低收入脱贫户

庭院经济发展项目

# 一、项目概况

（一）项目名称青华乡：青华乡2023年监测对象及低收入脱贫户庭院经济发展项目

（二）项目主管部门：巍山县乡村振兴局

（三）项目申请建设单位：青华乡人民政府

（四）法人代表：茶润泉

（五）建设性质：新建

（六）建设地点: 青华乡民强、民胜、箐民、新山、五星、青和、银厂、西窑、中窑、漾江10个村委会

（七）建设内容：

在青华乡扶持低收入脱贫户和监测对象发展基础母牛养殖项目，每户1头，每头补助5000元，共计300头。其中民胜村39头，民强村31头，中窑村44头，漾江村34头，青和村27头，银厂村21头，西窑村24头，五星村25头，新山村26头，箐民村29头。

（八）建设期限：2023年4月至2023年10月。

（九）投资估算：240万元

（十）资金筹措：项目总投资240万元，其中：财政衔接资金150万元，群众自筹资金90万元。

# 二、项目建设条件

（一）项目承担单位基本情况

青华乡位于巍山县西南部，东与本县巍宝山乡接壤，南邻南涧县乐秋、碧溪两乡，西与凤庆县隔江相望，北与本县五印乡毗邻，地处大理、临沧两州市、巍山、南涧、凤庆三县交汇区，是集民族、山区、贫困三位一体的山区乡和云南省命名的全省38个革命老区乡镇之一。全乡地势东南高、西北低、峰峦叠嶂，山脉绵延起伏，属哀牢山系上段，境内最高海拔2798米，最低海拔1146米，有澜沧江支流的黑潓江绕境而过，形成沿江亚热带气候与高山低纬山地季风气候，年平均降水量1000毫米，全年相对湿度75%，平均气温14.3℃，无霜期290－325天，森林覆盖率（含灌木林）达69.5%，拥有我国唯一以绿孔雀为单一保护对象的自然保护区——云南省野生绿孔雀自然保护区。

全乡辖区面积249.47平方公里，耕地面积2126.67公顷，辖民强、民胜、箐民、新山、五星、青和、银厂、西窑、中窑、漾江10个村民委员会，135个自然村，123个村民小组，总人口4778户16398人，其中：有彝族、苗族、白族、傈僳族等15个少数民族，少数民族人口12524人，占总人口的76.37%，有建档立卡脱贫人口1456户5345人。

（二）项目建设条件

1.生产方式明显改进，规模养殖较快发展。乡内共有农村经济合作组织25个，其中标准化规模养殖场2个，有生猪专业合作社2个、黑山羊合作社1个、林下种养殖合作社1个、肉牛养殖专业合作社2个、家庭农场4个，合作社、家庭农场与农户间形成紧密的利益共同体，增强了抵御市场风险的能力。

2.科技推广成效显著，服务保障明显增强。畜禽品种改良步伐加快。全面实施基础母牛保险，保护和发展良种母牛，肉牛冻精改良稳步推进，牛良种覆盖率增高，良种牛群体进一步扩大；标准化养殖、肉羊杂交改良、犊牛培育、良田种草、养殖废污处理、疫病综合防治等新技术得到广泛推广应用。规模养殖场户基本实现了良种、良法、良料配套和优质、高产、高效生产，缩短了饲养周期，有效促进了科技成果转化；乡村两级畜牧兽医技术综合服务网络不断完善，服务网点遍布乡村，为加快畜牧产业化发展奠定了良好的支撑平台。

3.产—供—销网络已形成。一是完善了品种改良体系。增加了品种改良网点，加大品种改良服务力度，进一步优化了畜禽品种结构，提高良种覆盖率。二是完善了疫病防治体系。建立健全规范的防疫服务网络，积极探索新的疫病防治服务形式和运行机制，有效地控制疫病的发生和流行。三是完善了信息服务网络体系。建立了畜牧信息网络平台，开通了联系外界信息网络的通道和窗口，及时反馈市内外市场信息，逐步完善信息服务体系。

4.有丰富的养殖经验。我乡肉牛、黑山羊的养殖历史较长，养殖户通过多年的养殖积累了丰富的养殖经验。同时通过红河源黑惠江片区开发、整乡推进及整村推进等产业项目项目实施，积累丰富的经验。

5.有实施项目的资源条件。我乡属山区乡，山多地广，草山饲料资源丰富，几年来，通过退耕还林、退耕还草等项目实施，牧草面积增多，秸秆产量增加，为发展养殖业提供了饲料保障。

# 三、投资概算及资金筹措

（一）投资依据

1.巍山彝族回族自治县人民政府《关于巍山县2023年度中央财政衔接资金分配方案(第二批)》的批复（巍政复〔2023〕42号）；

2.巍山县财政局、巍山县乡村振兴局《关于下达巍山县2023年监测对象及低收入脱贫户庭院经济发展项目补助资金的通知》（巍财联发〔2023〕16号）；

- 项目投资概算及来源

在青华乡扶持低收入脱贫户和监测对象发展基础母牛养殖300头。市场均价为：8000元/头，申请补助5000元/头、群众自筹约3000元/头。预算总投资240万元，其中申请财政衔接资金150万元，群众自筹90万元。

（三）财政衔接资金使用环节

申请财政衔接资金补助150万元，全部用于购买基础母牛，其中：一是扶持数量，扶持基础母牛养殖户均1头共300头；二是购买基础母牛种畜标准，8月龄以上，体重200KG以上；三是补助标准，基础母牛补助5000元/头。

# 五、项目组织保障和管理

（一）组织保障

成立巍山县青华乡2023年监测对象及低收入脱贫户庭院经济发展项目工作领导小组，负责全乡产业发展项目工作的组织领导，解决发展过程中遇到的困难和问题，推动工作快速开展。领导小组成员如下：

组  长：阿承文    乡党委书记

茶润泉    乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长：左晓杰    乡党委副书记

张亚敏    乡人民政府副乡长

成  员：茶应国    乡财政所所长

罗建成    乡振兴办常务副主任

罗春海    乡农综中心畜牧组组长

# 郭文铭    五星村驻村工作队长

# 黄云东    箐民村驻村工作队长

# 左建松    中窑村驻村工作队长

# 茶志忠    漾江村驻村工作队长

# 字永昌    民强村党总支书记、主任

# 陈志      民胜村党总支书记、主任

# 查秀明    箐民村党总支书记、主任

# 茶林珠    新山村党总支书记、主任

# 茶智高    五星村党总支书记、主任

# 杨红亮    青和村党总支书记、主任

# 字国忠    银厂村党总支书记、主任

# 姚於开    西窑村党总支书记、主任

阿春文    中窑村党总支书记、主任

罗秋雷    漾江村党总支书记

领导组下设办公室在乡村振兴办，由张亚敏同志兼任办公室主任，成员为罗建成、罗春海、赵家发、刘静、吴建文、匡诗浩。主要职责是负责整个项目的组织领导，配套资金的落实以及项目资金的监管等。

（二）项目管理

1.严格实行项目责任制。严格按照批准下达的实施方案组织施工，对建设内容不作擅自改动，如遇特殊情况需变更项目，需报请上级同意后方可实施。项目建设遵循相关技术规范，落实监管责任，确保建设质量。建立健全质量管理体系，强化现场监管，实行全程监督确保项目每个环节有专人负责。

2.严格实行进度监测和档案管理制。建立项目进度监测月报制，每月收集、整理汇总、分析上报项目进度，准确掌握目标任务完成情况，及时解决推进过程中存在的问题。以本次项目为单元建立项目档案，收集、整理、保存从项目立项到竣工验收的全部资料档案，做到资料齐全、管理规范。

3.严格实行项目验收制。项目完工后，由乡、村、组组成联合验收组开展项目初验，验收标准为：基础母牛（品种为西门达尔或短角红，年龄为8月龄以上，体重200KG以上）。验收程序为：农户购买牲畜后由村组进行核实造册，报请乡级验收，乡级组织人员到户按标准查看饲养情况，并打耳标登记造册、留下“三合一”（户主、牲畜、验收人员）照片，完成乡级初验。初验合格后报请县级验收。

4.严格实行公告公示制。对产业项目的建设内容和补助资金情况进行公告公示，充分发挥社会监督作用，增强群众参与度，积极借助媒体（报刊、广播、电视、网站）向社会进行全面公告公示。我乡将在政府办公区显著位置对扶持情况明细进行张榜公示；项目村将产业项目作为村务公开的重要内容，建立公告公示栏，公布补助资金、扶持对象、补助环节、验收移交等明细情况。

5.严格实行项目建设责任制和项目建设廉政承诺制。项目实施在项目领导组的领导下，由项目实施组具体负责，并与乡人民政府签订廉政承诺书进行承诺，凡是没有进行廉政承诺的项目一律不启动开工。

（三）资金管理

严格执行《云南省财政衔接资金管理办法》，专户管理、专款专用，“一支笔”审批、封闭运行。坚持做到项目实施在前，资金拨付在后。严禁截留建设资金作为办公经费，对违规违纪者，要严肃追责。

1.坚持管用结合，监管一致和谁管理、谁使用、谁负责的原则。资金管理使用实行专款专用，专户存储。由乡财政所规范建账，规范使用。财政所根据项目的建设进度拨付资金，实行县级财政报账制，会审财务决算，监督资金使用。

2.严格资金结算和兑付。项目款在乡级验收合格后，由乡财政所通过农村信用联社将补助资金兑付到被扶持农户银行账户上。

（三）项目档案管理

坚持档案资料应有就有、资料跟着程序走的原则，建立档案。凡涉及项目申报材料、项目实施前后的影像资料、财务凭证、各种协议合同、上级文件等由领导组办公室指定专人负责收集整理、分类归档、严管备查。

（四）项目实施期限和进度

1.项目实施期限：2023年4月至2023年10月

2.项目实施进度

（1）2023年4月至6月，完成项目编制，报振兴局批复实施；

（2）2023年6月至9月，完成所有建设内容；

（3）2023年9月至10月完成项目验收，档案整理，资金兑付。

（五）监督检查和验收

为确保到户产业项目的顺利完成，乡、村两级要加强监督检查的工作力度。乡项目实施工作领导组将定期不定期对项目进行检查，针对存在的问题及时进行整改。加强对资金使用进行跟踪管理的工作力度，防止资金被挤占、挪用现象的发生。

验收采取乡级初验，县级复验的方法进行。各项目村委会要及时对完成的项目进行初验，并提出项目验收报告和复验申请，乡振兴办接到项目验收报告和复验申请后，将适时组织复验，乡级初验合格后，提请县级验收。

- 后续管理

项目实施后，制定后续管理办法，保证项目长期发挥作用，使项目发挥最大经济和社会效益。为确保项目建设有序发展、稳步推进、做强做大，项目建设完成后，领导小组还要继续抓紧抓好后续工作。一是组织拟定《项目建设后续管理办法》，分户签订《定期养殖协议》；二是组织好各阶段养殖技术培训；三是继续关注项目发展动态，指导并把握好产业发展势头；四是留心产品市场营销状况，及时向养殖农户提供可靠、有效的市场信息；五是主动与外地协会、企业联系，帮助养殖农户牵线搭桥，打开销路。

六、项目技术方案

（一）基础母牛养殖技术要点

1.繁殖。采用牛冻精改良配种，正确掌握牛的发情期及表现，做到适时输精配种。核心技术，直肠把握输精法，准确掌握适时输精时间。科技人员严格按“牛冻精改良技术操作规程”执行，确保提高受胎率、产犊率。

2.加强各阶段母牛的饲养。空怀母牛，在配种前应使母牛达到中等膘力，以舍饲为主的地区母牛日粮中粗饲料要有一定的优质青绿饲料，以放牧饲养为主的地区，应根据草场牧草情况及母牛营养状况决定是否补饲粗饲料和精饲料，在冬春季节保证有充足的饲草供给，膘力差的母牛要补饲混合精饲料。

妊娠母牛，在妊娠前三个月可以按空怀母牛进行饲养，妊娠中后期尤其是妊娠最后二至三个月加强营养，缺乏优质牧草或者膘力差的母牛，无论是放牧或舍饲的妊娠最后二至三个月每天补喂1—2 kg混合精饲料，注意适当运动和防止挤撞，严禁饲喂霉败饲料，防止流产。

哺乳母牛，母牛产犊后10天内，根据产后体况、食欲、泌乳状况进行管理，对体弱的母牛产后3天内尽量喂优质青干草，4天后可喂适量的混合精饲料和青绿饲料，一般一日喂三次为宜。

3.加强管理。一是日常喂养上，要根据母牛不同时期，进行不同侧重的喂养；二是要强健母牛身体，比如每天保证一定时间的日光浴，让妊娠后期的母牛每天定量运动等；三是要注意3月龄和7月龄时的饲养管理（容易发生流产），每天喂食、运动时要注意观察牛的情况，要做到十看：一看精神状态：健康牛精神活泼、耳目灵敏，对周围环境反应敏感；二看被毛和皮肤：健康牛被毛整齐而有光泽，不易脱落，皮肤颜色正常；三看行走姿势：健康牛步态稳健，行动自如。生病时有运动不协调等反常步态；四看呼吸动作：健康牛呼吸次数为每分钟15-30次，呈平稳的胸腹式呼吸；五看眼结膜：健康牛眼结膜呈淡粉红色；六看鼻镜和鼻腔：健康牛鼻镜露水成珠，表现不干不湿；七看粪便：正常牛的粪便具有一定的形状和硬度，呈花卷状不干不湿；八看口色和舌苔：健康牛的口色为淡红色，无舌苔；九看饮食：食欲不良，时好时坏多见于慢性消化器官疾病。食欲废绝多见于各种严重疾病。食欲反常多见于体内维生素、矿物质和微量元素缺乏。牛一般一天饮水3-4次，饮水量过多或减少都不正常；十看反刍和嗳气：健康牛采食后一个小时左右开始反刍，每次反刍持续一小时左右，每个食团咀嚼40-80次，一昼夜4-8次。

4.搞好疫病防治。一是外购牛应符合GB 16549规定，购进后应隔离观察15—45天，进行驱虫和对牛体逐头消毒一次；二是按照兽医部门免疫程序定期接种疫苗和定期进行检疫，普通病对症治疗，用药必须选用国家允许使用的；三是病牛、死牛处理应按国家相关规定进行；四是在饲养过程中应注意牛舍卫生和饲料、饮水卫生。

# 七、效益分析

（一）经济效益

扶持300户低收入脱贫户和监测对象养殖基础母牛300头，按85%受胎率，95%成活率，每年可产犊牛约240头，每头收入4000元，每年可新增经济效益约96万元。

## （二）社会效益

项目覆盖10个村委会，直接受益农户300户，包括脱贫户296户和监测对象4户。通过项目实施，切实增加脱贫户和监测对象家庭收入，提高人们的生活质量和水平。项目实施单位向农户提供信息和咨询服务，收集传递并发布肉牛市场信息；为所有养殖户联系优良种牛和饲料；开展经验交流、搞好服务技术培训；实行共同防疫，提供产销一条龙服务，使全乡后续产业发展得到进一步巩固提升。

（三）生态效益

通过项目实施，可为种植业提供大量优质农家肥，节约化肥支出，对改良土壤，促进种植业及以泡核桃为主的林果业发展有积极意义。通过开展种草养畜，积极推广舍饲半舍饲饲养管理方式，采取补料等技术措施，对改善生态，控制水土流失有积极作用。 通过扶持基础母牛养殖能增加群众收入来源，帮助贫困群众增收致富，促进当地经济的发展，更加巩固好脱贫攻坚成果。

# 八、环境影响及评价

本项目由农户圈养实施，所产生的污水粪便由农户集中处理，不会对环境造成污染。项目实施后，可为种植业提供大量的优质农家肥，对改良土壤，促进种植业及以泡核桃为主的林果业发展有积极意义。

附件：1.项目建议书

2.青华乡2023年监测对象及低收入脱贫户庭院经济发展项目基础母牛养殖名册

3.廉政承诺书

4.绩效责任书

5.项目公示

6.青华乡2023年监测对象及低收入脱贫户庭院经济发展项目目标绩效表