## 工作责任清单
附件：
巍山县红雪梨产业发展三年行动方案（2023-2025年）工作责任清单
序号 | 内容 |  | 计划目标 |  |  | 责任单位 | 配合单位 | 备注
|  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年
一 | 改良和优化产业品种及结构 |  | 引进早、中熟优质梨品种5个进行观察，开展品种替换等。 | 引种观察、高头换接、原有品种的提纯复壮、授粉树优化，推进品种替换等。 | 稳步推进以巍山红雪梨为主的品种更新、替换和优化。 | 县农业农村局 | 县乡村振兴局、县工业信息和科技局，相关乡镇人民政府
二 | 大力发展林下经济 |  | 发展林下白芨、黄精、滇重楼、魔芋等适宜中草药种植，种植面积达1500亩以上。 | 发展林下白芨、黄精、滇重楼、魔芋等适宜中草药种植，种植面积达1500亩以上。 | 发展林下白芨、黄精、滇重楼、魔芋等适宜中草药种植，种植面积达2000亩以上。 | 县农业农村局 | 县乡村振兴局、县林草局、县工业信息和科技局，相关乡镇人民政府
三 | 加大科技推广培训 |  | 年内完成科技推广培训200人次，高素质农民增收、致富带头人培育30人。 | 年内完成科技推广培训200人次，高素质农民增收、致富带头人培育30人。 | 年内完成科技推广培训200人次，高素质农民增收、致富带头人培育30人。 | 县农业农村局 | 县级相关部门，相关乡镇人民政府
四 | 改善基础设施条件 | 完成马鞍山乡红雪梨主产区配水管网设施建设 | 实施红雪梨主产区配水管网设施建设。 | 完成红雪梨主产区配水管网设施建设、发动种植户完善园区管网建设。 | 完成红雪梨主产区配水管网设施建设、发动种植户完善园区管网建设. | 县水务局、马鞍山乡人民政府 | 县乡村振兴局、县财政局、县工业信息和科技局、县农业农村局
|  | 改善红雪梨种植基地交通条件 | 拓宽改直产品出山路面和路面硬化。 | 提升种植基地交通运输条件 | 提升种植基地交通运输条件 | 县交通运输局、马鞍山乡人民政府 | 县乡村振兴局、县财政局、县农业农村局
|  | 完善“巍山县高原特色农产品交易中心”建设 | 摸清需完善配套设施缺项，积极申请政策扶持，推进完善配套设施设备建设工作。 | 补齐短板缺项并投入运营 | 完成需完善配套设施建设、健康运转。 | 县工业信息和科技局、马鞍山乡人民政府； | 县乡村振兴局、县财政局、县农业农村局
五 | 持续加大产业融合发展 |  | 完成CCTV—17频道《谁知盘中餐》栏目“奇食巍山红雪梨”的拍摄上线转播。 | 持续办好“大理·巍山梨花节”，申报“农旅融合”发展项目。 | 持续办好“大理·巍山梨花节”，申报“农旅融合”发展项目。 | 县文化和旅游局、县农业农村局 | 县乡村振兴局，相关乡镇人民政府
六 | 持续狠抓质量管控 | 加大推广绿色安全生产 | 核心区推广绿色安全生产总面积达1万亩以上。 | 核心区推广绿色安全生产总面积达2万亩以上。 | 核心区推广绿色安全生产总面积达3万亩以上。 | 县农业农村局 | 县林草局、县工业信息和科技局、县乡村振兴局，相关乡镇人民政府
|  | 加大新植巍山红雪梨抚育管理示范园建设力度 | 摸清产业底数，开展菜单式技术培训，全县力争建设1个标准示范园。 | 开展技术培训和研讨，力争种植乡镇每个乡镇建成1个标准示范园。 | 对果园管理技术、产品分级等开展提升培训，促进果园早投产、早见效。 | 县农业农村局 | 县林草局、县工业信息和科技局、县乡村振兴局，相关乡镇人民政府
|  | 加大产品农残检测，建设产地质量追溯体系 | 开展农药残留检测，年度随机检测面达50亩以上。筹建产地质量追溯体系，实现消费终端的可追溯。 | 开展农药残留检测，年度随机检测面达100亩以上，建成产地质量追溯体系基本覆盖，实现消费终端的可追溯。 | 开展农药残留检测，年度随机检测面达200亩以上。产地质量追溯体系全覆盖，实现消费终端的可追溯。 | 县市场监督管理局 | 农业农村局、县林草局、县工业信息和科技局，相关乡镇人民政府
七 | 探索出台奖补机制政策 |  | 制定奖补政策，依据相关政策给予奖励。 | 制定奖补政策，依据相关政策给予奖励。 | 制定奖补政策，依据相关政策给予奖励。 | 县财政局 | 县农业农村局、县文化和旅游局、县乡村振兴局、县林草局、县工业信息和科技局、县搬迁安置办、县水务局、县供销社，相关乡镇人民政府
八 | 培强壮大一支服务队伍 | 组建巍山红雪梨产业协会 | 组建巍山红雪梨产业协会，完善相关配套建设，搭建产销平台，拓宽产品销路。 | 规范协会行为，拓展产品渠道，把控产品质量，促进协会与产业良性互动。 | 规范协会行为，促进协会与产业良性互动。 | 县农业农村局、县民政局 | 县工商联、县商务局、县科协、县财政局、乡村振兴局、县工业信息和科技局、县林草局、县水务局；相关乡镇人民政府
|  | 培育经营主体 | 培育发展2个以上红雪梨种销农民专业合作社和家庭农场，并择优扶持2个县级以上示范社和示范家庭农场。 | 培育发展2个以上红雪梨种销农民专业合作社和家庭农场，并择优扶持2个县级以上示范社和示范家庭农场。 | 培育发展2个以上红雪梨种销农民专业合作社和家庭农场，并择优扶持2个县级以上示范社和示范家庭农场。 | 县财政局、县农业农村局 | 县乡村振兴局、县工业信息和科技局、县林草局、县水务局、县供销社、相关乡镇人民政府
|  | 进一步加强与国家、省州科研部门的沟通对接 | 加强与国家、省州科研部门的沟通对接 | 加强与国家、省州科研部门的沟通对接 | 加强与国家、省州科研部门的沟通对接 | 县农业农村局 | 县级相关部门，相关乡镇人民政府
九 | 聚力产业链条延伸 | 研发一批新的红雪梨加工产品 | 探索研发2个以上的红雪梨加工产品 | 探索研发2个以上的红雪梨加工产品 | 探索研发2个以上的红雪梨加工产品 | 县工业信息和科技局 | 县投资促进局、县农业农村局、县市场监管局，相关乡镇人民政府
|  | 加快招引一批红雪梨精深加工企业 | 加快招引一批红雪梨精深加工企业，加大银企对接、产销衔接。 | 加大产业招商和项目招商力度，完善产业发展链、供应链条。 | 加大招商引资力度，有效提升产业链与价值链、创新链系统发展水平 | 县投资促进局、县工业信息和科技局 | 县农业农村局、县市场监管局，相关乡镇人民政府
十 | 着力品牌培育提升 | 持续做好品牌打造 | 区域公共品牌发展规划、公用品牌包装标识统一、宣传推荐展示、品牌产品示范基地创建等 | 区域公共品牌发展规划、公用品牌包装标识统一、宣传推荐展示、品牌产品示范基地创建等 | 区域公共品牌发展规划、公用品牌包装标识统一、宣传推荐展示、品牌产品示范基地创建等 | 县商务局 | 县市场监管局、县农业农村局、县乡村振兴局、县交通运输局，相关乡镇人民政府
|  | 扩展产品销售渠道 | 加强线上交易平台的合作，加大红雪梨“专供产品入沪”力度，开展场地直采、带货助农等活动，拓展产品线上线下销售渠道，破解产品销售制约瓶颈。 | 加快“巍山基地”与“高端市场”的有效链接，拓宽红雪梨产品线上线下销售渠道，提升产品销售效益。 | 延长果品储存时间，提升红雪梨产品线上线下销售效益。 | 县商务局 | 县市场监管局、县农业农村局、县乡村振兴局、县交通运输局，相关乡镇人民政府
|  | 加快完善现代物流体系 | 加快完善现代物流体系建设，配套建设仓储冷链设施。 | 加快搭建农村物流平台，配套建设仓储冷链设施。 | 完善物流平台，降低物流成本，提高产业效应 | 县商务局 | 县市场监管局、县农业农村局、县乡村振兴局、县交通运输局，相关乡镇人民政府